## Prévisionnel
Adrian =
Georges =
José =
Tous les membres du groupe =
Activités
| Date | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 2022-03-31
Demi-Journée
Documentation
Etude du sujet
Planification
Configuration du poste, dépôt git
Création du trello, répartition des tâches
Création du diagramme
Maquettes des pages
Cahier de charges
Journal de bord
Relecture documentation
Base de données
Création de la base de données
Table Categorie
Table Games
Table LiaisonGameCategorie
Table Post
Table Replies
Table Users
Ajout des données
Recherche et compréhension de Cordova
Réalisation de l'API
Coding
Pages Anime-details.html (Html Css js)
Afficher l'image du jeu
Titre/Description/detail du jeu en mode liste
Commentaire des utilisateurs / logo utilisateur
Input pour laisser un commentaire / bouton envoyer
Pages categories.html (Html Css js)
Afficher les jeu par leur categorie
Afficher les jeu comme dans l'index
Pages index.html (Html Css js)
carrousel d'image de jeu
bouton "jouer mainteant" dirige si officiel du jeu afficher dans le caroussel
Afficher les jeu dans la bd en carré avec nom et image
Pages login.html (Html Css js)
Input pour email
Input pour password
bouton valider login
bouton envoie register
Image de baniere avec ecrit login
Pages signup.html (Html Css js)
Input pour email
Input pour password
Input pour pseudo
Bouton pour valider le register
lien sur text pour return login
Input pour pseudo
baniere en haut avec signup ecrit
Liaison des pages avec l'api
Method de l'api avec les page du site
Conversion du site en cordova
Navigation
Tests
Tester les fonctionnalités de toutes les pages
Debuger les fonctionnalités de toutes les pages
Présentation
Préparation de la présentation
Présentation

## Effectif
Adrian =
Georges =
José =
Tous les membres du groupe =
Activités
| Date | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 2022-03-31
Demi-Journée
Documentation
Etude du sujet
Planification
Configuration du poste, dépôt git
Création du trello, répartition des tâches
Création du diagramme
Maquettes des pages
Cahier de charges
Journal de bord
Relecture documentation
Base de données
Création de la base de données
Table Categorie
Table Games
Table LiaisonGameCategorie
Table Post
Table Replies
Table Users
Ajout des données
Recherche et compréhension de Cordova
Réalisation de l'API
Coding
Pages Anime-details.html (Html Css js)
Afficher l'image du jeu
Titre/Description/detail du jeu en mode liste
Commentaire des utilisateurs / logo utilisateur
Input pour laisser un commentaire / bouton envoyer
Pages categories.html (Html Css js)
Afficher les jeu par leur categorie
Afficher les jeu comme dans l'index
Pages index.html (Html Css js)
carrousel d'image de jeu
bouton "jouer mainteant" dirige si officiel du jeu afficher dans le caroussel
Afficher les jeu dans la bd en carré avec nom et image
Pages login.html (Html Css js)
Input pour email
Input pour password
bouton valider login
bouton envoie register
Image de baniere avec ecrit login
Pages signup.html (Html Css js)
Input pour email
Input pour password
Input pour pseudo
Bouton pour valider le register
lien sur text pour return login
Input pour pseudo
baniere en haut avec signup ecrit
Liaison des pages avec l'api
Method de l'api avec les page du site
Conversion du site en cordova
Navigation
Tests
Tester les fonctionnalités de toutes les pages
Debuger les fonctionnalités de toutes les pages
Présentation
Préparation de la présentation
Présentation